GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO DE TRABALHO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – PEE-MS

Campo Grande-MS

Abril 2014

# JUSTIFICATIVA

Este Plano objetiva apoiar tecnicamente a elaboração do Plano Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para a concretização desse trabalho será constituída Comissão composta por representantes de instituições da sociedade civil organizada que atuam na área da educação, dispostos a contribuir para a melhoria da educação sul-mato-grossense, tendo como diretriz o Plano Nacional de Educação.

Cumpre ressaltar a importância do Ministério da Educação nesse contexto, exercendo o papel de coordenador desse processo, em âmbito nacional e a Secretaria de Estado de Educação em âmbito estadual.

Com a finalidade de atender essa histórica reivindicação da comunidade educacional, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da LDB, tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei n.º 8.035/2010, que passou por muitas alterações desde a sua concepção (PLC n.º103/2012), no sentido de contemplar políticas públicas que permitam a inclusão e o acesso, com qualidade, a todas as crianças e jovens à educação básica e, na continuidade do processo educativo, à educação superior.

Ressalta-se que os avanços conquistados nos marcos legais do País, bem como nas políticas educacionais que foram implantadas e implementadas nos últimos vinte anos, deixaram à margem o último Plano Nacional de Educação- Lei n.º 10.172/2001, bem como os outros planos estaduais e municipais das duas últimas décadas que o acompanharam em relação a essas políticas.

Os desafios para o alcance de um Plano Nacional de Educação, que expresse as necessidades do cidadão brasileiro para uma educação de qualidade, serão o fortalecimento das articulações institucionais, traduzidas no regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação, como a grande articuladora das políticas de Mato Grosso do Sul, coordenará esse trabalho de forma democrática, de modo que o coletivo expresse as metas e as estratégias que atendam as reivindicações históricas da educação brasileira e de Mato Grosso do Sul.

- – MARCOS LEGAIS

- Constituição Federal de 1988:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à:

I – erradicação do analfabetismo;

II – universalização do atendimento escolar;

III – melhoria da qualidade do ensino;

IV – formação para o trabalho;

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.

- Emenda Constitucional n.º 59/2009:

Art. 4º O caput do art. 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do inciso VI:

"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

[...]

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto."(NR)

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394/1996:

“Art. 9º A União incumbir-se-á de:

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

[...]”

“Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

[...]

III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais da educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios;

[...]”

“Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

[...]” (g.n.)

- PL nº 8035/2010: 20 metas e 170 estratégias

- PLC nº 103/2012: 20 metas e 230 estratégias

- Substitutivo do Senado ao PLC nº 103/2012: 21 metas e 257 estratégias.

- – OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Elaborar, de forma participativa e democrática, o Plano Estadual de Educação (PEE), alinhado com as metas e estratégias propostas no Plano Nacional de Educação (PNE).

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planejar, coordenar e executar o processo de elaboração do Plano Estadual de Educação em consonância com as metas e estratégias propostas no Plano Nacional de Educação.

- Fazer análise situacional da educação no Estado com vistas a subsidiar a elaboração do Texto-Base do PEE, verificando impactos e detectando problemas.

- Elaborar o Texto-Base do PEE contendo propostas alinhadas com as metas e estratégias do PNE que visem à superação da situação educacional detectada no Estado.

- Realizar Seminários Regionais e Seminário Estadual para discussão e aprovação das propostas do Texto-Base do PEE.

- Orientar as Comissões Municipais com relação à mobilização para a realização dos Seminários Regionais.

- Elaborar o Regimento Interno do Seminário Estadual de Educação.

- Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação do PEE.

- Elaborar o Projeto de Lei do PEE e encaminhá-lo à Assembleia Legislativa do Estado para aprovação.

- Divulgar o Plano Estadual de Educação.

- – ESTRATÉGIAS E CRONOGRAMA DE TRABALHO – ANO 2014

4.1 Estudo dos documentos de orientação do MEC - março;

4.2 Elaboração de ofício-convite às instituições e segmentos da sociedade civil organizada para constituição da Comissão Estadual - março;

4.3 Publicação da Comissão Estadual em Diário Oficial do Estado - abril;

4.4 Reunião da Comissão Estadual para apreciação do Plano de Trabalho e da síntese dos documentos-referência do MEC - abril;

4.5 Criação de grupos de trabalho (oficinas) com integrantes da Comissão Estadual que se vinculem às metas estruturantes do PNE, abril;

4.6 Envio, pelos municípios, à Comissão Estadual dos nomes, telefones e e-mails das Comissões Municipais responsáveis pela elaboração dos respectivos planos municipais de educação (PMEs) – abril e maio;

4.7 Na análise situacional da educação do Estado deverão ser consideradas, dentre outros dados, as propostas aprovadas nas conferências de educação realizadas em 2013 no Estado – maio e junho;

4.8 Construção de propostas (Texto-Base) pelos grupos de trabalho – junho e julho;

4.9 Realização de 10 seminários em polos regionais para discussão e apreciação do Texto-Base em julho, tendo como temáticas de discussão as seguintes metas em oficinas específicas:

Metas Estruturantes:

Oficina 1 – Garantia do direito à educação básica com qualidade- Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11;

Oficina 2 – Superação das Desigualdades à Valorização das Diferenças – Metas 4 e 8;

Oficina 3 – Valorização dos Profissionais da Educação – Metas 15, 16, 17 e 18;

Oficina 4 – Educação Superior – Metas 12, 13 e 14;

Oficina 5 – Gestão Democrática – Meta 19;

Oficina 6 – Financiamento – Meta 20.

  - Sistematização das propostas oriundas dos Seminários Regionais –agosto;

  - Elaboração do Regimento Interno do Seminário Estadual de Educação – julho e agosto;

4.12 Realização do Seminário Estadual de Educação - agosto;

4.13 Sistematização das propostas do Texto-Base - setembro;

4.14 Criação de mecanismos de acompanhamento e avaliação do PEE  - agosto e setembro;

4.15 Elaboração do Projeto de Lei e encaminhamento do documento à Assembleia Legislativa - setembro;

4.16 Acompanhamento do trâmite do Projeto de Lei no Legislativo de MS e, posteriormente, no Executivo – outubro e novembro;

4.17 Avaliação do processo, por meio de Relatório, dezembro.

- CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS

Serão realizados 10 Seminários em polos regionais para discussão e aprovação do Texto-Base, com previsão de 100 participantes em cada.

- Aquidauana – Anastácio, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Ladário e Miranda;

- Paranaíba - Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Selvíria, Três Lagoas;

- Campo Grande - Água Clara, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia, Terenos;

- Fátima do Sul - Caarapó, Deodápolis, Dourados, Douradina, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina;

- Nova Andradina - Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Santa Rita do Pardo e Taquarussu;

- São Gabriel do Oeste - Bandeirantes, Camapuã, Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora;

- Costa Rica - Alcinópolis, Chapadão do Sul, Figueirão, Paraíso das Águas;

- Jardim - Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Porto Murtinho;

- Ponta Porã - Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Caarapã e Paranhos;

- Naviraí - Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi , Itaquiraí, Japorã, Juti Sete Quedas, e Tacuru.

Será realizado um Seminário Estadual de Educação, em Campo Grande, no mês de agosto de 2014, e, contará com a participação de 400 delegados e convidados observadores representantes da sociedade civil organizada.

Os seminários serão planejados e realizados levando-se em conta a análise situacional, as discussões e os encaminhamentos das Comissões.

5.1 CARGA HORÁRIA

A carga horária prevista para cada Seminário Regional será de 10 horas e para o Seminário Estadual, de 12 horas.

5.2 PÚBLICO-ALVO

Gestores estaduais e municipais de educação, profissionais da educação básica e superior, representantes de pais, representantes de alunos, segmentos sociais e entidades que atuam na área da educação.

5.3 PRODUTOS ESPERADOS

O produto direto será a proposição de emendas e estratégias do Texto-Base que serão votadas e aprovadas nos seminários, as quais darão origem ao Projeto de Lei do Plano Estadual de Educação.

Como produto indireto, espera-se o crescimento pessoal e profissional dos participantes, com vistas ao acompanhamento e avaliação do plano, após aprovação.

5.4 CORPO DOCENTE E COLABORADORES

Há previsão de participação de palestrantes, representantes dos poderes públicos, de fóruns, de comissões municipais e de colaboradores, parceiros na condução dos trabalhos de construção do PEE.

5.5 METODOLOGIA DOS SEMINÁRIOS

Constituir-se-ão em um espaço plural, democrático e participativo para a discussão do Texto-Base do PEE.

- credenciamento;

- solenidade de abertura;

- apresentação cultural;

- plenárias de metas e estratégias do PEE;

- plenária final.

Os debates deverão orientar-se por uma visão ampla, abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os participantes, pela promoção da pluralidade de idéias, identidades e expressões, pela consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo fortalecimento da articulação entre os entes federados.

5.6 CERTIFICAÇÃO

Os Certificados serão emitidos pela Secretaria de Estado de Educação, com registro em livro próprio e acompanhamento da Comissão Estadual.

6- RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

Comissão Estadual para elaboração do PEE-MS.

7- RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Comissões Estadual e Municipais, delegados e convidados a serem definidos em reuniões específicas, bem como palestrantes, com notório saber sobre os temas a serem desenvolvidos.

Integrantes da Comissão ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO DO PEE-MS

- Assembleia Legislativa de MS;

- Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (CEE);

- Centro Universitário Anhanguera – UNAES;

- Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação de MS (FETEMS);

- Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS);

- Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS (IFMS);

- Secretaria de Estado de Educação (SED);

- Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (SINEPE);

- Universidade Anhanguera – UNIDERP;

- União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME);

- União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME);

- Universidade Católica Dom Bosco (UCDB);

- Universidade Federal de Mato Grosso do SUL (UFMS);

- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Campo Grande, abril de 2014.

Coordenadora da Comissão Estadual para elaboração do PEE-MS